**ОТЧЕТ**

**о выполнении Плана мероприятий**

**по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**

**на 2018-2020 годы**

**отдела социальной защиты населения за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта плана | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Достигнутый результат | Краткое описание выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие эффективной модели системы профилактики   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| 2.8. | Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально-значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских и добровольческих организаций) | 2018 | Вовлечение обучающихся в организационные формы досуга |  | **ДООП «За здоровый стиль жизни»**  *Количество мероприятий –* ***3***  *Количество участников –* **29** *обучающихся*  **ДООП «Поколение будущего»**  *Количество мероприятий – 1*  *Количество участников –* **20** *обучающихся*   |  |  | | --- | --- | | Добровольческая акция «Вместе против террора» | 142 | | Добровольческая акция «Гриппу-нет!» | 47 | | Добровольческая акция «Ты должен знать!» | 44 | | Добровольческая акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | 27 | | Добровольческая акция «День правовых знаний» | 22 | | Добровольческая акция «Зимняя сказка» | 15 | | Тематическая встреча в формате живой библиотеки «Путь добровольца» | 14 | | **ИТОГО:** | **311** | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Организация и проведение в ГОУ Санкт-Петербурга мероприятий с обучающимися по профилактике насилия, агрессивного поведения в подростковой среде | 2018 | Профилактика насилия среди детей |  | **Информационно-диагностическое занятие «Противостояние» (профилактика школьного буллинга)**  *Количество мероприятий –* ***19***  *Количество участников –* **535***обучающихся*  **Информационно-диагностическое занятие «Индекс толерантности»**  *Количество мероприятий –* ***19***  *Количество участников –* ***544*** *обучающихся*  **Информационно-диагностическое занятие «Владею собой»**  *Количество мероприятий –* ***10***  *Количество участников –* ***283*** *обучающихся*  **Информационно-практическое занятие в рамках классных часов «Другой не значит чужой»**  *Количество мероприятий –* ***42***  *Количество участников –* ***1257*** *обучающихся* |
| 2.19 | Организация работы кризисных служб на базе Центров по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса | 2018 | Оказание психолого-педагогической помощи |  | С сентября 2018 года в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района начала свою работу Кризисная служба, направленная на оказание психологической помощи несовершеннолетним обучающимся, подвергшихся насилию и жестокому обращению в семье и школе; переживающих напряженные отношения в коллективе; находящихся в стрессовой и депрессивной ситуации; переживающих панические атаки (сильный страх, тревога, беспокойство); находящихся в ситуации угрозы жизни и здоровью; причиняющих себе вред (порезы, ушибы, удушение); конфликтующих с законом (консультирование).  С начала 2018-19 учебного года помощь была оказана **31** обучающемуся (9 обучающихся с девиантным поведением, 2 обучающихся, выявленных по результатам социально-психологического тестирования, 10 - с суицидальным поведением, 10 - с личностными проблемами). На заседаниях КДН и ЗП активно ведется работа по привлечению обучающихся и их родителей/законных представителей на консультации психолога-конфликтолога Кризисной службы.  Также специалисты Кризисной службы выходят в ГБОУ Выборгского района для работы с «актуальной ситуацией» по запросу. За первое полугодие 2018-19 учебного года (количество - **2** выхода). |
| 2.20 | Организация мероприятий по предупреждению употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, обучение навыкам ответственного поведения в пользу здоровья | 2018 | Снижение уровня правонарушений |  | |  |  | | --- | --- | | Название мероприятия | Количество участников | | Информационно-диагностическое занятие «Зависимость.net» | 199 | | Информационно-диагностическое «Осторожно, наркотики» | 204 | | Игра по станциям «Твой выбор» (профилактика употребления психоактивных веществ учащимися средней школы) | 86 | | Информационно-диагностическое«Лучики здоровья» | 257 | | Информационно-диагностическое«Лучики здоровья» | 277 | | Игра по станциям «Маршрут здоровья» | 308 | | Игра по станциям «Выбирай-побеждай!» | 148 | | Игра-квест «Остров здоровья» | 143 | | **ИТОГО:** | **1622** | |
| 2.22 | Организация деятельности родительских клубов на базе Центров | 2018 | Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей |  | **Клуб «Моя семья»**  Цель: гармонизация детско-родительских отношений в семье и профилактика семейного неблагополучия.  Задачи:  - Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей детей;  - Способствовать изменению внутрисемейных стереотипов, формируя позитивные формы общения в семье;  - Оказание родителям консультационной и практической помощи;  - Повышение психолого-педагогическую культуру родителей.  *Количество мероприятий –* ***7***  *Количество участников –* ***40*** *человек* |
| 2.25 | Проведение занятий по формированию безопасного поведения и профилактике правонарушений для детей, посещающих ГОЛ, ГДОЛ | 2018 | Формирование безопасного поведения детей |  | **Мероприятия ГОЛ (июнь 2018)**  *Количество мероприятий –* ***25***  *Количество участников –* **1100** участников  **Мероприятия ГДОЛ (июнь-август 2018)**  *Количество мероприятий –*  ***3***  *Количество участников –* ***12***участников |
| 2.29 | Организация проведения в ГОУ Санкт-Петербурга информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения | 2018 | Правовое просвещение обучающихся |  | **Мероприятия для обучающихся по формированию правовой культуры:**   |  |  | | --- | --- | | Название мероприятия | Количество участников | | Информационно-практическое занятие «Имею право» | 1954 | | Игра-квест по правовым знаниям «Правовой лабиринт» | 1056 | | Информационно-практический проект «Я взрослый» | 1256 | | Деловая игра «Дебаты: права и обязанности» | 375 | | Информационный проект «Мир вокруг тебя» | 1967 | | **ИТОГО:** | **6608** | |
| 2.32 | Развитие и повышение эффективности деятельности служб медиации | 2018 | Гармонизация отношений между участниками образовательного процесса |  | Проведение мониторинга **«Деятельности школьных служб медиации»** (ежегодный)в рамках реализации «Концепции формирования медиативной среды в образовательных организациях/образовательных учреждениях Выборгского района Санкт-Петербурга» (октябрь-ноябрь 2018 г.)  Работа по организации и проведению мониторинга включала следующие этапы:  1. Составление анкеты Центра «Мониторинг деятельности школьных служб медиации 2018 год».  Цель анкетирования: выявление видов и объема методической помощи, необходимой специалистам образовательных учреждений Выборгского района для оптимизации деятельности школьной службы медиации.  2. Рассылка анкет на официальную электронную почту образовательных учреждений Выборгского района (19.10.2018).  3. Сбор заполненных анкет (установленный срок: 19.10-22.10.2018, фактический срок: 19.10 – 6.11.2018).  4. Анализ заполненных анкет (3.11-7.11.2018).  5. Составление аналитической справки по итогам проведенной работы (6-7.11.2018).  По результатам анкетирования выявлены следующие ключевые потребности школьных служб медиаций Выборгского района: централизованное методическое сопровождение, обучение учащихся.  **Деловая игра «Переговорщики»**  *Количество мероприятий -* ***5***  *Количество участников –* ***143*** *обучающихся*  **Информационно-практический проект «Диалог: коммуникация и медиация»**  *Количество мероприятий -* ***7***  *Количество участников –* ***208*** *обучающихся*  **Повышение квалификации педагогов по программе ««Основы организации и функционирования службы медиации в образовательном учреждении»**  *Количество участников –* ***61*** *педагог (получили удостоверения об обучении)*  **Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поколение будущего» (модуль по медиации) ГБОУ №135, 559**  *Количество участников –* ***15*** *обучающихся*  Программа предназначена для обучения обучающихся подросткового возраста применению медиативного подхода при разрешении конфликтных ситуаций со сверстниками, с целью предупреждения эскалации конфликтов. |
| 3.10 | Проведение просветительской, информационно-разъянительной работы с населением по вопросам профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми | 2018 | Формирование знаний по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми |  | **Информационный проект "Профилактика насилия над детьми"**  *Количество мероприятий -* ***3***  *Количество участников –* **91** *участник*  **Информационный проект "Жестокое обращение с детьми"**  *Количество мероприятий -* ***8***  *Количество участников –* **548** *участник* |
| 4.4 | Проведение семинаров для педагогических работников ГОУ Санкт-Петербурга по обучению медиативным технологиям решения конфликтов в подростковой среде и в детско-родительских отношениях | 2018 | Обучение педагогов медиативным тенологиям |  | **Повышение квалификации педагогов по программе (в рамках обучающих семинаров) «Основы организации и функционирования службы медиации в образовательном учреждении»**  *Количество участников –* ***61*** *педагог (получили удостоверения об обучении)* |
| 4.9. | Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в ГОУ Санкт-Петербурга | 2018 | Профилактика правонарушений |  | Организационно-методическая поддержки специалистов школьных служб медиации в течение учебного года |